СХВАЛЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

18.05.2013   №  184

ПРОЕКТ

###### КОМПЛЕКСНА РАЙОННА ПРОГРАМА

###### “ПЛАН ДІЙ З РЕАЛІЗАЦІЇ КОНВЕНЦІЇ ООН ПРО ПРАВА ІНВАЛІДІВ

###### ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ НА 2013 – 2020 РОКИ”

І. Паспорт Програми

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | управління соціального захисту населення райдержадміністрації |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми |  |
| 3. | Розробник Програми | управління соціального захисту населення райдержадміністрації |
| 4. | Відповідальний виконавець Програми | управління соціального захисту населення райдержадміністрації |
| 5. | Учасники Програми | відділи економічного розвитку і торгівлі, освіти, культури та туризму, будівництва та архітектури, житлово-комунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації, сектори у справах молоді та спорту, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадські організації інвалідів, обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2013 – 2020 роки |
| 7. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм) | районний бюджет |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього, у тому числі: | 496,4 тис. грн. |
| 8.1. | Коштів районного бюджету | 496,4 тис. грн. |

ІІ. Загальна частина

Комплексна районна програма “План дій з реалізації конвенції ООН про права інвалідів та соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2013 – 2020 роки” (далі – Програма) розроблена відповідно до Конвенції ООН про права інвалідів, постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2012 року № 706 “Про затвердження Державної цільової програми “Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів”, рішення сесії обласної ради від 21.02.2013 №17/29 “Про Комплексну регіональну програму “План дій з реалізації конвенції ООН про права інвалідів та соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2013 – 2020 роки” на період до 2020 року”.

Програма сформована управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації на підставі пропозицій та зауважень структурних підрозділів районної державної адміністрації, громадських організацій, діяльність яких спрямована на підвищення соціального захисту інвалідів  району.

ІІІ. Мета і основні завдання Програми

Вирішення невідкладних питань матеріально-технічного, медичного, соціально-побутового, культурного обслуговування інвалідів району. Здійснення конкретних заходів, спрямованих на забезпечення права кожного громадянина на достатній життєвий рівень, надання соціальної підтримки особам з обмеженими фізичними можливостями. Забезпечення соціально-правової, трудової та медичної реабілітації інвалідів, залучення до співробітництва з державними установами недержавних громадських організацій.

ІV. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів і завдань Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету із можливим залученням інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Видатки на виконання заходів Програми щороку передбачатимуться при формуванні показників районного бюджету, виходячи з їх реальних можливостей.

Для забезпечення реалізації Програми можливе залучення благодійних внесків та гуманітарної допомоги.

З метою системного аналізу реалізації Програми проводитиметься щорічний моніторинг виконання передбачених нею заходів.

V. Очікувані результати

Виконання Програми забезпечить:

1. Підтримку інвалідів, дітей-інвалідів, надання цим категоріям громадян матеріальної  допомоги з метою їх соціальної підтримки.

2. Створення робочих груп з  питань упровадження та розвитку інклюзивної освіти, системний аналіз банку даних дітей з особливими освітніми потребами.

3. Створення у пришкільних дитячих таборах району умов для відпочинку дітей з вадами зору, слуху, опорно-рухового апарату, наслідками ДЦП,  хворих на цукровий діабет.

4. Підтримку людей з інвалідністю, творчі колективи, засновані громадськими організаціями інвалідів, у тому числі дитячих.

5. Підтримку громадських організацій, діяльність яких має соціальне спрямування.

VІ. Координація та контроль за виконанням Програми

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює управління  соціального захисту населення районної державної адміністрації.

VІІ. Завдання і заходи Програми

| № з/п | Перелік заходів Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.), у тому числі за роками |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Усього | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Організаційно-правові заходи, рівність та недискримінація, просвітницько-виховна робота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Підтримувати в актуальному стані ведення Централізованого банку даних з проблем інвалідності, вести реєстр інвалідів усіх категорій | постійно | управління соціального захисту населення райдержадміністрації, Володимир-Волинське ТМО, обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | ведення обліку осіб з інвалідністю |
| 2. | Забезпечити виконання програм толерантного ставлення до осіб з інвалідністю та дітей інвалідів, у тому числі на умовах соціального замовлення, зокрема шляхом: видання просвітницької літератури; проведення просвітницьких заходів, кампаній для батьків | 2013 – 2020 роки | відділи освіти, культури та туризму, сектор у справах молоді та спорту райдержадміністрації, громадські організації інвалідів | районний бюджет | 6,0 | - | 1,0 | 1,0 | 4,0 | виховання толерантного ставлення до інвалідів та дітей з інвалідністю |
| 3. | Проводити зустрічі за участю громадських організацій інвалідів з розгляду проблемних питань соціальної спрямованості | Постійно | управління соціального захисту населення , сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації, громадські організації інвалідів | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | визначення нагальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями та шляхів їх вирішення |
| IІ. Охорона здоров’я, реабілітація і соціальний захист інвалідів та дітей-інвалідів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Провести аналіз надання медичних послуг особам з інвалідністю, у тому числі тим, що проживають у сільській місцевості: надання невідкладної медичної допомоги, медичне консультування, характер та умови утримання в медичних установах | 2013 рік | громадські організації інвалідів | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | оцінка доступу осіб з інвалідністю до медичних послуг |
| 2. | Сприяти проведенню профілактичних оглядів дітей дошкільного віку | 2013 – 2020 роки | відділ освіти райдержадміністрації | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | поліпшення діагностики для раннього надання спеціалізова-ної допомоги дітям |
| 3. | Забезпечити консультування батьків з питань профілактики і раннього виявлення у дітей вад розвитку | 2013 – 2020 роки | Володимир-Волинське ТМО | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | поліпшення психосоціаль-ної реабіліта-ції дітей з вадами розвитку |
| 4. | Забезпечити надання комплексу медичних послуг дітям-інвалідам відповідно до індивідуальних програм реабілітації інвалідів | 2013 – 2020 роки | Володимир-Волинське ТМО | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | медико-соціальна адаптація підвищить життєвий рівень дітей-інвалідів |
| 5. | Забезпечити надання консультацій психологом, іншими фахівцями у пологовому будинку, медичних закладах для батьків, у яких народились діти із вродженими вадами розвитку | постійно | Володимир-Волинське ТМО, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадські організації інвалідів | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | підтримка сімей, що виховують дітей-інвалідів |
| 6. | Забезпечити створення необхідних умов для надання професійної допомоги жінкам з інвалідністю у жіночій консультації | постійно | Володимир-Волинське ТМО | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | поліпшення медичного обслуговуван-ня для жінок з важкими обмеженнями в пересуванні |
| 7. | Проводити просвітницьку роботу щодо репродуктивного здоров’я та планування сім’ї серед дітей та молоді з інвалідністю | 2013 – 2020 роки | Володимир-Волинське ТМО, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадські організації інвалідів | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | обізнаність дітей-інвалідів стосовно репродуктив-ного здоров’я та планування сім’ї |
| 8. | Надавати фінансову підтримку громадським організаціям інвалідів | постійно | управління соціального захисту населення райдержадміністрації | районний бюджет | 25,3 | 1,8 | 2,5 | 3,0 | 18,0 | фінансова підтримка статутної діяльності громадських організацій інвалідів |
| III. Освіта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечити системний аналіз банку даних дітей з особливими освітніми потребами з метою організації інклюзивного навчання | постійно | відділ освіти райдержадміністрації | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | визначення потреби щодо впровадження інклюзивного навчання в загальноосвіт-ніх навчальних закладах |
| 2. | Забезпечити у першочерговому порядку опорні загальноосвітні навчальні заклади району відповідним обладнанням та технічними засобами для організації інклюзивного навчання дітей різних нозологій | 2013 – 2020 роки | відділ освіти райдержадміністрації | районний бюджет | 10,8 | - | - | 10,8 | - | здійснення рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами |
| 3. | Забезпечити організацію підвезення дітей з обмеженими можливостями до базових навчальних закладів з інклюзивним навчанням | 2013 – 2020 роки | відділ освіти райдержадміністрації | районний бюджет | 30,0 | - | - | 5,0 | 25,0 | створення безперешкод-ного середовища для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами |
| 4. | Забезпечення охоплення соціально-педагогічним патронатом сімей з дітьми, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, включення дітей зазначеної категорії до організованого навчально-виховного процесу в групах загального розвитку дошкільних навчальних закладів (за умови короткотривалого перебування) | постійно | відділ освіти райдержадміністрації | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | розширення спектру надання послуг у сфері дошкільної освіти |
| 5. | Проводити навчання керівників та педагогів шкіл району з питань впровадження інклюзивної моделі навчання | постійно | відділ освіти райдержадміністрації | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | підвищення фахового рівня педагогів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами |
| 6. | Систематично інформувати випускників шкіл, в тому числі з інвалідністю, про можливості отримання професійно-технічної та вищої освіти | Постійно | відділ освіти райдержадміністрації | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | отримання інформації про можливості продовження навчання випускниками з інвалідністю |
| 7. | Ввести у відділі освіти райдержадміністрації посаду завідувача районною психолого-медико-педагогічною консультацією на постійно діючій основі | 2013 – 2020 роки | відділ освіти райдержадміністрації | районний бюджет | 320,8 | - | 39,0 | 46,8 | 235,0 | раннє виявлення та організація своєчасної фахової допомоги дітям з особливими потребами |
| IV. Послуги в громаді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Створити в пришкільних дитячих таборах району умови для відпочинку дітей з вадами зору, слуху, опорно-рухового апарату, наслідками ДЦП, хворих на цукровий діабет | 2015 рік | відділ освіти райдержадміністрації | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми |  |  |  |  |  | залучення дітей з інвалідністю до відпочинку у дитячих таборах |
| # V. Участь у громадському та культурному житті |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Залучення представників громадських організацій інвалідів до участі у роботі громадської ради при райдержадміністрації | постійно | сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | забезпечення участі осіб з інвалідністю – представників громадських організацій у роботі консультативно-дорадчих органів |
| 2. | Підтримка людей з інвалідністю, у тому числі дітей, творчі колективи, засновані громадськими організаціями інвалідів, шляхом компенсації витрат на участь у конкурсах, фестивалях | 2013 – 2020 роки | відділи культури та туризму, освіти, сектор у справах молоді та спорту райдержадміністрації | районний бюджет | 17,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 10,0 | надання підтримки творчим колективам інвалідів |
| 3. | Сприяння проведенню конкурсів та фестивалів творчості осіб з обмеженими можливостями та залучення обдарованих осіб з інвалідністю до культурно-мистецьких заходів | щороку | відділи культури та туризму, освіти, сектор у справах молоді та спорту райдержадміністрації | районний бюджет | 19,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 12,0 | розвиток творчого потенціалу осіб з інвалідністю |
| 4. | Сприяння залученню дітей та молоді з обмеженими можливостями до роботи гуртків, творчих майстерень, що функціонують при районному будинку школяра та закладах культури району | щороку | відділи освіти, культури та туризму райдержадміністрації | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | залучення людей з обмеженими фізичними можливостями до культурно-мистецьких заходів, виявлення обдарованої творчої молоді |
| 5. | Проводити новорічні святкові заходи “Ялинку в кожний дім” з відвідуванням вдома дітей та підлітків з обмеженими фізичними можливостями | 2013 – 2020 роки | відділ освіти, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадські організації інвалідів | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми | 28,5 | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 20,0 | матеріальна та моральна підтримка сімей, в яких виховуються діти-інваліди |
| 6. | Проведення заходів з нагоди: - Міжнародного дня інвалідів | постійно | громадські організації інвалідів, управління соціального захисту населення, сектор у справах молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | районний бюджет | 38,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 25,0 | підвищення обізнаності громадськості стосовно потреб та можливостей осіб з інвалідністю різних нозологій |
| # VI. Доступність: архітектура, транспорт, інформація, індивідуальна мобільність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Провести аудит доступності усіх об’єктів архітектури, транспортної та інформаційної інфраструктури усіх форм власності. За результатами аудиту визначити об’єкти, що не відповідають вимогам нормативно-правових актів, скласти їх перелік, підготувати рекомендації для забезпечення безперешкодного доступу | 2013 рік | відділи будівництва та архітектури, житлово-комунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації, громадські організації інвалідів | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | визначення доступних об’єктів та оцінка потреб у створенні безперешкодного середовища |
| 2. | Забезпечити під час будівництва, реконструкції, капітального ремонту об’єктів житлового та громадського призначення усіх форм власності дотримання вимог чинного законодавства і державних будівельних норм щодо створення безперешкодного доступу для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до цих об’єктів | постійно | відділи будівництва та архітектури, житлово-комунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації, інспекція архітектурно-будівельного контролю інші суб’єкти господарювання | у межах вартості об’єкта згідно з кошторисом |  |  |  |  |  | створення безперешкодного доступу для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших мало-мобільних груп населення до цих об’єктів |
| 3. | Сприяти роботі комітетів забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, наділивши їх повноваженнями щороку затверджувати перелік об’єктів житлового та громадського призначення, які підлягають пристосуванню для безперешкодного доступу осіб з обмеженими можливостями | 2013 – 2020 роки | відділи будівництва та архітектури, житлово-комунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | координація зацікавлених сторін стосовно створення безперешкодного середовища |
| 4. | Вивчити потребу із становлення звукових та з відліком часу світлофорів | 2013 рік | відділ житлово-комунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | забезпечення доступу інвалідів до місця роботи, навчання та реабілітаційних установ |
| 5. | Упорядкувати встановлення на тротуарах рекламних щитів, бігбордів, яток, квітників з метою мінімізації перешкод для руху осіб з інвалідністю | 2013 рік | відділи будівництва та архітектури, житлово-комунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації, виконкоми Устилузької міської та сільських рад | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | створення безперешкодного середовища на дорожньо-транспортній інфраструктурі |
| 6. | Привести у відповідність до міжнародних стандартів доступності веб-сторінки райдержадміністарції, центрів надання адміні-стративних послуг | 2013 – 2014 роки | відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації структурні підрозділи райдержадміністрації | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | доступ до інформації інвалідів зору |
| VІІ. Праця та зайнятість |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сприяти інвалідам у працевлаштуванні | постійно | міськрайонний центр зайнятості | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | оцінка потреб ринку праці та можливостей пошуку роботи особами з інвалідністю |
| 2. | Забезпечити рівні умови доступу до участі в конкурсі на заміщення посад державних службовців в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування осіб з інвалідністю | постійно | відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | зайнятість інвалідів у бюджетному секторі та на державній службі |
| 3. | Підтримка місцевих інвестиційних програм, що передбачають створення робочих місць для інвалідів | постійно | відділи економічного розвитку і торгівлі, культури та туризму райдержадміністрації, міськрайонний центр зайнятості, | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | підтримка у створенні додаткових робочих місць для інвалідів |
| 4. | Підтримка програми стажування для осіб з інвалідністю в організаціях та на підприємствах різних форм власності | постійно | громадські організації інвалідів, міськрайонний центр зайнятості | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | створення умов для набуття професійного досвіду особами з інвалідністю |
| 5. | Стимулювати осіб з обмеженими можливостями до занять підприємницькою діяльністю, надаючи всі необхідні консультації | 2013 – 2015 роки | міськрайонний центр зайнятості | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | створення умов для само зайнятості інвалідів |
| 6. | Підвищувати конкурентоспроможність осіб з інвалідністю через підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації у навчальних закладах та безпосередньо на підприємствах, в установах і організаціях | 2013 – 2020 роки | громадські організації інвалідів, міськрайонний центр зайнятості, відділ освіти райдержадміністрації | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | створення додаткових та інноваційних можливостей для працевлаштування осіб з інвалідністю |
| 7. | Проводити засідання “круглих столів” “Я і моя майбутня робота” для абітурієнтів та випускників з інвалідністю | 2013 – 2015 роки | відділ освіти райдержадміністрації, Оваднівський професійний ліцей, міськрайонний центр зайнятості | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | допомога молоді з інвалідністю знайти найбільш відповідний для себе вид діяльності та визначитися з професійною підготовкою |
| 8. | Залучати осіб з інвалідністю до ярмарок вакансій | постійно | міськрайонний центр зайнятості, громадські організації інвалідів | фінансування не потребує |  |  |  |  |  | збільшення можливостей для працевлаштування осіб з інвалідністю завдяки безпосередньому спілкуванню з роботодавцем |
| УСЬОГО |  |  |  |  | 496,4 | 11,3 | 55,0 | 81,1 | 349,0 |  |