СХВАЛЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

від 29.02.2016 р. № 73

ПРОЕКТ

П  Р  О  Г  Р  А  М  А

профілактики правопорушень у Володимир-Волинському районі

на 2016 – 2020 роки

І. Паспорт Програми

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Володимир-Волинське відділення поліції Нововолинського відділу поліції ГУНП у Волинській області |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | 29.02.2016 № 73. Розпорядження голови райдержадміністрації «Про схвалення проекту Програми профілактики правопорушень у Володимир-Волинському районі на 2016 – 2020 роки» |
| 3. | Розробник Програми | Володимир-Волинське відділення поліції Нововолинського відділу поліції ГУНП у Волинській області |
| 4. | Відповідальний виконавець Програми | Райдержадміністрація, Володимир-Волинське відділення поліції Нововолинського відділу поліції ГУНП у Волинській області |
| 5. | Учасники Програми | Володимир-Волинська районна рада; Володимир-Волинське відділення поліції Нововолинського відділу поліції ГУНП у Волинській області; Володимир-Волинський МРВ КВІ УДДУПВП України у Волинській області |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2016 – 2020 роки |
| 7. | Основні джерела фінансування Програми | Районний бюджет, сільські бюджети |
| 8 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми (тис. гривень), всього: у тому числі: |  |
|  | Всього: | 391 |
|  | 2016 рік | 36 |
|  | 2017 рік | 46 |
|  | 2018 рік | 257 |
|  | 2019 рік | 26 |
|  | 2020 рік | 26 |
| 9. | Моніторинг і контроль | Райдержадміністрація, Володимир-Волинське відділення поліції Нововолинського відділу поліції ГУНП у Волинській області |

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Стан правопорядку в населених пунктах Володимир-Волинського району впливає на їх соціально-економічний розвиток. Забезпечення правопорядку здійснюється шляхом виявлення винних у вчиненні протиправних дій осіб та притягнення їх до передбаченої законом відповідальності, а також запровадження форм і методів профілактики правопорушень з метою усунення причин та запобігання виникненню умов, що сприяють їх вчиненню.

Завдячуючи заходам, визначеним Програмою про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян і протидії правопорушенням на 2012 – 2015 роки, певною мірою покращено стан правопорядку в населених пунктах району та удосконалено систему профілактики правопорушень.

В час реформування органів внутрішніх справ України та створення нового центрального органу виконавчої влади як Національна поліція України, державна підтримка якого є, як ніколи, актуальною.

З метою забезпечення належної публічної безпеки та порядку в місцях масового скупчення громадян та профілактики вчинення злочинів, а у випадку їх скоєння оперативного реагування, встановлення та затримання осіб, які вчиняють протиправні дії, пропонуємо побудувати ефективну систему відеоспостереження.

Застосування системи відеоспостереження дасть можливість оперативного реагування на порушення громадського порядку, а також моніторинг місць великого скупчення людей, блокування вулиць, відслідковування особи, що вчинила протиправне діяння, попередження скоєння терористичних актів, оперативне реагування на ДТП, розпізнавання осіб, що знаходяться в розшуку, безвісти зниклих осіб, а також розпізнавання номерних знаків автомобілів, які рухаються, встановлення на швидкісних дорогах для контролю за швидкістю транспорту з метою недопущення порушень правил дорожнього руху, зменшення кількості ДТП, моніторинг особливо важливих об’єктів.

Використання потужного серверного обладнання дасть можливість проводити постійний запис відеоінформації, здійснювати відеоаналітику масивів збережених даних, які в подальшому можна використовувати для оперативно-розшукової роботи. Використання комплексної системи відеоспостереження дасть можливість забезпечити оперативне виведення інформації про подію за попередньо заданим алгоритмом на монітор, що у свою чергу забезпечить негайне реагування правоохоронних органів за фактами порушення громадського порядку.

Оснащення центру управління нарядами спеціальною електронною картою дасть змогу через GPS-передавач на автомобільних патрулях відображати рух патрулів.

Встановлення устаткування щодо забезпечення захищеного радіозв’язку між нарядами з паралельним GPS позиціюванням.

Необхідно забезпечити наряди сучасними гаджетами, які будуть під’єднані до мережі та матимуть зв'язок з центром. За допомогою цього правоохоронці зможуть оперативно обмінюватися фото- та відеофайлами, передавати електронні дактилокарти, заходити до інформаційних баз та вносити відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань прямо на місці події.

Забезпечення правоохоронних органів та органів виконавчої влади ефективними і прозорими інструментами дозволить вирішувати завдання у сфері забезпечення громадської безпеки та безпеки середовища проживання на основі оптимальної взаємодії органів виконавчої влади усіх рівнів, спеціалізованих служб, підприємств, установ та населення.

Програма профілактики правопорушень у Володимир-Волинському районі на 2016 – 2020 роки (далі – Програма) розроблена відповідно Законів України «Про Національну поліцію», «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», «Про Національну гвардію України» та постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 року № 730 «Про утворення територіальних органів Національної поліції та ліквідацію територіальних органів Міністерства внутрішніх справ».

В основу реалізації Програми покладено принцип об’єднання зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів та громадськості для забезпечення публічної безпеки, порядку.

Ця Програма спрямована на забезпечення ефективності здійснення узгоджених заходів щодо профілактики правопорушень та усунення причин, що зумовили вчинення протиправних дій.

Здійснення визначених заходів та використання засобів, передбачених Програмою, дозволить підвищити рівень охорони публічної безпеки та порядку, сприятиме вчасному попередженню, виявленню та розкриттю злочинів.

ІІІ. Визначення мети Програми

Мета Програми полягає у запобіганні виникненню умов, що сприяють вчиненню правопорушень, терористичних актів та удосконаленні методів роботи з їх профілактики, забезпеченні захисту конституційних прав та свобод людини на основі чітко визначених пріоритетів, створенні умов для проведення ефективної правової та виховної роботи серед населення, поступового нарощування зусиль у цій справі правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування та громадськості.

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

Програма передбачає комплексне розв’язання проблем:

- профілактики правопорушень та усунення причин, що зумовлюють вчинення протиправних дій;

- проведення в районі комплексу заходів покращення стану матеріально-технічного забезпечення підрозділів поліції, які забезпечують правопорядок.

Реалізація Програми відбуватиметься протягом 2016 – 2020 років.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету, інших місцевих бюджетів відповідно до чинного законодавства у межах можливостей відповідних бюджетів.

Органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють обсяг коштів, що можуть бути виділені для здійснення заходів, визначених Програмою.

Орієнтовний обсяг коштів для потреб Володимир-Волинського  відділення поліції Нововолинського відділу поліції ГУНП у Волинській області, необхідних для виконання Програми, становить 390 тис. гривень.

Окрім заходів Програми у місті Устилуг та Зимнівській сільській розроблено місцеві Програми профілактики правопорушень на 2016 – 2020 роки. на реалізацію заходів яких передбачено орієнтовний обсяг коштів місцевих бюджетів, що становить 391 тис. гривень (додається).

Ресурсне забезпечення Програми

тис. гривень

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | Всього коштів | Коштів районного бюджету | Коштів Устилузької міської та сільських рад |
| --- | --- | --- | --- |
| Всього: | 391 | 205 | 186 |
| 2016 рік | 36 | 13 | 23 |
| 2017 рік | 46 | 23 | 23 |
| 2018 рік | 257 | 123 | 134 |
| 2019 рік | 26 | 23 | 3 |
| 2020 рік | 26 | 23 | 3 |

V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

- удосконалення форм і методів профілактики правопорушень та підвищення ефективності оперативно-розшукових заходів у сфері протидії організованій злочинності та корупції;

- оптимізація  структури  органів, установ  та організацій,  що здійснюють заходи з профілактики правопорушень;

- підвищення рівня фахової підготовки посадових і службових осіб, що здійснюють заходи з профілактики правопорушень;

- розроблення нових форм і методів профілактики правопорушень та запровадження їх у практику;

- запобігання вчиненню злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, виявлення та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до їх вчинення;

- удосконалення роботи із соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

- забезпечення захисту законних інтересів неповнолітніх, зокрема захисту від жорстокого поводження, експлуатації та насильства;

- виконання інформаційно-пропагандистських та культурно-виховних програм профілактики правопорушень;

- удосконалення інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення профілактичної діяльності.

Виконання Програми дасть змогу (результативні показники ефективності Програми):

- удосконалити взаємодію з громадськістю, населенням;

- сприяти забезпеченню прав та свобод людини і громадянина, захисту суспільства від терористичних проявів, зниженню ризиків терактів та поліпшенню координації дій у боротьбі з тероризмом;

- активізувати діяльність органів місцевого самоврядування, пов’язану з профілактикою правопорушень, удосконалити механізм координації роботи із залучення до цього процесу громадськості;

- створити систему профілактики правопорушень, спрямовану на соціальну адаптацію осіб, звільнених з місць позбавлення волі, посилення боротьби з алкоголізмом, наркоманією, злочинністю та бездоглядністю неповнолітніх, іншими антисоціальними явищами;

- підвищити рівень правової освіти населення та правового виховання молоді шляхом запровадження сучасних форм і методів профілактики, розроблення інформаційно-пропагандистських та культурно-виховних програм, спецкурсів, підготовки і видання підручників з питань профілактики правопорушень;

- активізувати роботу щодо виявлення порушень, пов’язаних з розкраданням або нецільовим використанням коштів місцевого бюджету, незаконним використанням авторських прав і випуском контрафактної продукції, корупцією серед державних службовців та інших посадових і службових осіб;

- удосконалити систему державного контролю за станом роботи із запобігання хабарництву і корупції, іншим зловживанням посадових і службових осіб та своєчасного виявлення;

- підвищити оперативність реагування на вчинені правопорушення та їх виявлення шляхом удосконалення технічних засобів контролю за ситуацією в громадських місцях, створення відповідних систем накопичення та обміну інформацією між центральними органами виконавчої влади;

- стабілізувати криміногенну ситуацію в районі шляхом подолання правового нігілізму та запобігання криміналізації населення.

VІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль за виконанням Програми профілактики правопорушень в районі на 2016 – 2020 роки здійснюється райдержадміністрацією.

Відповідальним за надання звітних матеріалів про виконання Програми є Володимир-Волинське  відділення поліції Нововолинського відділу поліції ГУНП у Волинській області (терміни подання щорічної звітності до 20 грудня 2016 – 2020 років).